## 工作表1
阶段 | 开始时间 | 结束时间 | 责任人 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 9.1 | 9.11 | 9.12 | 9.13 | 9.14 | 9.15 | 9.16
|  |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
1.调研阶段
1.1调研准备 | 9.1 | 9.7 | 张三 | bar: 9.1 一 to 9.7 日
1.2调研实施 | 9.3 | 9.8 | 王五 | bar: 9.3 三 to 9.8 一
1.3调研总结 | 9.1 | 9.7 | 赵六 | bar: 9.1 一 to 9.7 日
1.4调研产出 | 9.5 | 9.11 | 李四 | bar: 9.5 五 to 9.11 四
2.设计
2.1设计准备
2.2设计实施
2.3设计总结
2.4设计产出
3.开发
2.1开发准备 | 9.8 | 9.13 | 孙悟空 | bar: 9.8 一 to 9.13 六
2.2开发实施 | 9.9 | 9.14 | 八戒 | bar: 9.9 二 to 9.14 日
2.3开发总结 | 9.11 | 9.14 | 猴子 | bar: 9.11 四 to 9.14 日
2.4开发产出 | 9.13 | 9.14 | 嘿嘿 | bar: 9.13 六 to 9.14 日